## SMP
План проведения соревнований
Региональный этап чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы" и Чемпионат высоких технологий 2023 г., Томская область
Компетенция: |  |  | "Электромонтаж"
Главный эксперт на площадке: |  |  | Семенюк Марина Владимировна
День |  | Время | Описание
С-3 | Пятница, 21 апреля с 12-00 до 21-00
|  | с 12-00 до 14-00 | Открытие чемпионата.
|  | с 14-30 до 15-00 | Прибытие на площадку ГЭ, ТЭ
|  | с 15-00 до 19-00 | Приёмка ГЭ конкурсной площадки.
|  | с 19-00 до 21-00 | Устранение замечаний, недостатков (при наличии)
С-2 | Суббота, 22 апреля с 09-30 до 17-30
|  | с 09-30 до 10-00 | Прибытие всех экспертов на площадку, регистрация
|  | с 10-00 до 10-30 | Инструктаж по ТБ и ОТ экспертов
|  | с 10-30 до 12-00 | Обучение экспертов.
|  | с 12-00 до 13-00 | Обед
|  | с 13-00 до 14-00 | Внесение 30% изменений, критерии оценки, распределение ролей.
|  | с 14-00 до 17-30 | Внесение критериев оценки в ЦСО, блокировка схемы оценки в ЦСО. Подготовка и печать конкурсной документации.
|  | с 17-30 до 18-00 | Трансфер
С-1 | Воскресенье, 23 апреля с 10-30 до 17-00
|  | с 10-30 до 11-00 | Прибытие всех экспертов и участников на площадку
|  | с 11-00 до 11-30 | Регистрация участников
|  | с 11-30 до 12-00 | Инструктаж по ОТ и ТБ участников
|  | с 12-00 до 13-00 | Жеребьевка, ознакомление участников с конкурсным заданием, критериями оценки. Ответы на вопросы участников
|  | с 13-00 до 14-00 | Обед
|  | с 14-00 до 16-00 | Подготовка участниками рабочих мест, проверка оборудования, нанесение разметки (центральные оси) ФОТОВИДЕОСЪЕМКА ЗАПРЕТ
|  | с 16-00 до 17-00 | Собрание экспертов, подведение итогов дня
|  | с 17-00 до 17-30 | Трансфер
С1 | Понедельник, 24 апреля с 08-00 до 20-30
|  | с 08-00 до 08-30 | Прибытие всех экспертов и участников на площадку
|  | с 08-30 до 08-40 | Перекличка экспертов, участников
|  | с 08-40 до 08-55 | Свободное общение с экспертами (в зоне для брифинга)
| 2 часа | с 09-00 до 11-00 | Выдача задания. Выполнение Модуля Г "Проектирование"
|  | с 11-00 до 11-10 | Технический перерыв
| 2 часа | с 11-10 до 13-10 | Выполнение Модуля А и Б
|  | с 13-10 до 14-10 | Обед
| 3 часа | с 14-10 до 18-10 | Выполнение Модуля А и Б
| 1 час (5 чел -2 стенда) | с 14-10 до 17-10 | Выполнение Модуля В "Поиск неисправностей"
|  | с 18-10 до 19-00 | Ужин
|  | с 19-00 до 20-30 | Собрание экспертов, подведение итогов дня, оценка А1, модулей В и Г, занесение результатов в ЦСО.
|  | с 20-30 до 21-00 | Трансфер
С2 | Вторник, 25 апреля с 08-00 до 22-00
|  | с 08-00 до 08-30 | Прибытие всех экспертов и участников на площадку
|  | с 08-30 до 08-40 | Перекличка экспертов, участников
|  | с 08-40 до 08-55 | Свободное общение с экспертами (в зоне для брифинга)
| 4 часа | с 09-00 до 13-00 | Выполнение Модуля А и Б
|  | с 13-00 до 14-00 | Обед
| 4 часа | с 14-00 до 18-00 | Выполнение Модуля А и Б
|  | с 18-00 до 19-00 | Ужин
|  | с 19-00 до 21-00 | Оценка А1, А2, занесение результатов в ЦСО
|  | с 21-00 до 22-00 | Собрание экспертов, подведение итогов дня
|  | с 22-00 до 22-30 | Трансфер
С3 | Среда, 26 апреля с 08-00 до 00-00
|  | с 08-00 до 08-30 | Прибытие всех экспертов и участников на площадку
|  | с 08-30 до 08-40 | Перекличка экспертов, участников
|  | с 08-40 до 08-55 | Свободное общение с экспертами (в зоне для брифинга)
| 4 часа | с 09-00 до 13-00 | Выполнение Модуля А и Б, приемка отчетов, допуск к подаче напряжения
|  | с 13-00 до 14-00 | Обед
| 1 час | с 14-00 до 15-00 | Выполнение Модуля А и Б, приемка отчетов, допуск к подаче напряжения
|  | с 15-00 до 18-00 | Оценка выполненных работи
|  | с 18-00 до 19-00 | Ужин
|  | с 19-00 до 20-00 | Занесение результатов в ЦСО
|  | с 20-00 до 21-00 | Собрание экспертов, подведение итогов дня
|  | с 21-00 до 21-30 | Трансфер
С+1 | Четверг, 27апреля, с 10-00 до 16-00
|  | с 10-00 до 11-00 | Прибытие всех экспертов и участников
|  | с 11-00 до 13-00 | Демонтаж оборудования
|  | с 13-00 до 13-30 | Собрание экспертов, подведение итогов соревнований
|  | с 18-00 до 20-30 | Церемония закрытия
|  | с 20-30 до 21-00 | Трансфер